白碱滩区中学寄宿制改革方案

为深入贯彻教育部等九部门于2021年12月9日联合印发的《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》（教基〔2021〕8 号）以及教育部、国家发展改革委、财政部 2023 年印发的《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》（教基〔2023〕4 号），整合优化教育资源，为我区学生提供全天候的学习与生活环境，强化学习效果，培养其良好的学习习惯和独立生活能力，从而提升综合素质和知识技能，全面提高教育质量，同时进一步加强学校教育的系统性和连贯性，更高效地组织教学活动与课后辅导，推动教育质量和管理水平迈向新台阶，加快建设教育强区，最终让白碱滩区的学生享受到更优质、更全面的教育服务，为其未来发展奠定坚实基础。

一、基本情况

白碱滩区目前有四所中学，其中本地初中1所，内初班2所，完全中学1所。学生具体情况如下：

| 序号 | 学校 | 学生总人数 | 目前住宿生数 | 宿舍楼数量 | 宿舍条件评分 | 食堂条件评分 | 改革意向评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五中学 | 1599 | 1034 | 2 | 60 | 60 | 90 |
| 2 | 第九中学 | 277 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 第十中学 | 1593 | 1476 | 7 | 70 | 90 | 90 |
| 4 | 第十三中学（初中） | 882 | 0 | 1 | 90 | 90 | 70 |
| 5 | 第十三中学（高中） | 824 | 148 |  |  |  |  |

白碱滩区小学各年级人数统计表

| 学校 | 十四小 | 十六小 | 十八小 | 十九小 | 二十小 | 汇总 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年级 | 72 | 14 | 148 | 135 | 53 | 420 | 2030年上初中 |
| 二年级 | 86 | 26 | 197 | 184 | 72 | 565 | 2029年上初中 |
| 三年级 | 76 | 31 | 206 | 186 | 77 | 576 | 2028年上初中 |
| 四年级 | 94 | 35 | 209 | 229 | 102 | 669 | 2027年上初中 |
| 五年级 | 119 | 31 | 200 | 200 | 92 | 642 | 2026年上初中 |
| 六年级 | 104 | 38 | 217 | 231 | 82 | 672 | 2025年上初中 |
| 汇总 | 551 | 175 | 1177 | 1163 | 478 | 3544 |  |

白碱滩区各幼儿园人数统计表

| 校园 | 小班 | 中班 | 大班 | 汇总 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北坡幼儿园 | 40 | 50 | 43 | 133 |  |
| 金龙幼儿园 | 49 | 67 | 71 | 187 |  |
| 远征幼儿园 | 79 | 74 | 93 | 246 |  |
| 晨光幼儿园 | 15 | 16 | 24 | 55 |  |
| 跃进幼儿园 | 73 | 108 | 95 | 276 |  |
| 中兴幼儿园 | 19 | 30 | 30 | 79 |  |
| 康宁幼儿园 | 35 | 48 | 51 | 134 |  |
| 汇总 | 310 | 393 | 407 | 1110 |  |

二、主要改革方向

第一阶段：推进三所中学部分学生寄宿制改革，计划于2025年9月实施，不涉及生源调整。预计达成目标：

一是第五中学初三年级所有走读学生全部转为寄宿制，共计200人，加上原有寄宿生，总寄宿人数达1250人。

二是第十中学三个年级的走读学生全面推行寄宿制，共计120人，加上原有寄宿生，总寄宿人数达1620人。

三是第十三中学从高中三个年级中选拔400名优秀学生入住，确保寄宿制资源用于学业表现突出的学生。

本阶段预算总计2000万元，预计资金来源为市级及以上一般债。

改造细节：

1.第五中学：对现有的两栋宿舍楼进行全面改造，具体改造内容包括：地板铺设、墙面粉刷、暖气包更换、储物柜更新以及门窗更换。改造完成后，预计新增240个床位。此外，通过打通原晾衣间和相邻宿舍，每层宿舍楼增设40平方米的洗澡间，同时满足20名学生使用。食堂方面，将现有食堂与澡堂打通，使食堂面积从2900平方米扩展至3500平方米，增加400个学生的就餐空间。

2.第十中学：对5号宿舍楼和服务楼进行全面改造，内容包括墙面找平粉刷、电路和暖气系统更新、上下水管道更换、每层新增两个卫生间和洗漱间、门窗更换、楼顶防水处理，并配备学习桌和储物柜。改造完成后，预计新增300个床位。

（一）本阶段配套人力资源。

1.食堂工作人员。

根据《新疆区内初中班学校食堂管理暂行规定》，食堂未配备机械设备的情况下，应按照1:40的比例配备工作人员。第五中学新增200名寄宿生，第十中学新增120名寄宿生，两所学校共计新增320名学生，因此需要新增8名食堂员工。第十三中学的食堂为外包营利性模式，故不考虑新增食堂员工。

2.宿舍生活老师。

第十中学新增120名寄宿生，启用一栋改造宿舍楼，需要新增2名生活老师。考虑到2025年9月小学段学生数量开始减少（约265人），部分小学教师可以转岗担任生活老师，缓解外包服务资金短缺问题。

（二）寄宿制改革工作推进表

| 时间 | 推进项目 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 2025年1月 | 第五中学摸排现初二学生寄宿需求、第十中学摸排所有走读学生寄宿需求、第十三中学摸排400名高中优秀学生寄宿需求。 | 普教办 第五中学 第十中学 第十三中学 |
| 2025年1月至5月 | 争取上级各类资金900万元，对第五中学、第十中学宿舍改造升级。 | 安条办 第五中学 第十中学 |
| 2025年3月 | 利用城乡义务教育公用经费，第五中学购置210张床、第十中学购置120张床。 | 安条办 第五中学 第十中学 |
| 2025年5月至7月 | 针对两所学校宿舍改造项目招标、公示，完成施工前各项准备工作。 | 安条办 第五中学 第十中学 |
| 2025年7月10日至8月10日 | 完成两所学校宿舍改造升级 | 安条办 第五中学 第十中学 |
| 2025年7月20日至8月20日 | 三所中学完成招生，公示寄宿学生名单，与家长签订寄宿制承诺书并下发寄宿学生注意事项。 | 普教办 第五中学 第十中学 第十三中学 |
| 2025年8月20日 | 学生入校，第五中学初三学生、第十中学全部走读生、第十三中学400名优秀高中生全部开始寄宿制。 | 普教办 第五中学 第十中学 第十三中学 |
| 2025年9月开始 | 每半学期召开一次寄宿生家长会议，对寄宿生在校表现、学习成绩进行客观真实反馈。使家长内心对寄宿制高度认可，形成家校合力，促进孩子健康成长。 | 普教办 第五中学 第十中学 第十三中学 |
| 2025年9月至2026年2月 | 教育局条装办牵头，向区发改委提交住宿学生缴费标准申请，申请批复后，按照标准收取住宿费用。 | 条装办 |
| 2026年6月至7月 | 全面总结推进寄宿制改革过程中的优势与不足，针对推进过程出现的问题，三所中学集中研讨解决。 | 普教办 第五中学 第十中学 第十三中学 |

第二阶段：持续推进三所中学寄宿制改革，计划于2027年9月完成。预计达成目标：

一是第五中学在第一阶段初三年级所有走读学生全部寄宿的基础上，完成初二年级走读生寄宿。新增250人，加上原有寄宿生，总寄宿人数达1500人。

二是第十三中学保持第一阶段高中400名优秀学生住宿不变外，尝试分流50名有寄宿意愿的初中学生至第十中学寄宿（不分年级）。

三是第十中学保持第一阶段全员走读生住宿不变外，尝试接收第十三中学50名左右初中生住宿。

本阶段预算总计2000万元，为第五中学新建一栋四层5000平方米宿舍楼可容纳450人入住，资金来源为中央预算内资金。

改造细节：

第五中学新建一栋5000平方米的宿舍楼，提供450个床位，项目已被自治区锁库并完成可行性研究报告，预计总投资2000万元。

本阶段配套人力资源。

1.食堂工作人员。

根据《新疆区内初中班学校食堂管理暂行规定》，食堂未配备机械设备的情况下，应按照1:40的比例配备工作人员。第五中学新增250名寄宿生，第十中学新增50名寄宿生，两所学校共计新增300名学生，因此需要新增8名食堂员工。

2.宿舍生活老师。

第五中学新增250名寄宿生，新增一栋宿舍楼，需要增加2名生活老师。考虑到2027年9月小学段学生数量持续减少，部分教师可以转岗担任生活老师，缓解人员短缺问题。

第三阶段：至2031年9月，逐年调整生源布局，全面完成中学寄宿制改革。预计达成目标：

一是第五中学初中三个年级（区内初中班1050人，本地走读生800人）将全部实施寄宿制；

二是第十中学三个年级走读生（区内初中班1500人，走读生500人）全部寄宿。

三是第十三中学转型为独立高级中学，不再承担初中教学任务，高中三个年级（预计1050人）全面推行寄宿制。

本阶段预算总计5000万元，其中第十三中学的改造预算为5000万元，资金来源为中央预算内资金。

改造细节：

第十三中学新建一栋9000平方米的宿舍楼，项目已被自治区锁库并完成可行性研究报告，预计总投资5000万元。新建宿舍楼能够提供700个床位，结合现有宿舍楼的400个床位，学校将拥有1100个床位，足以满足高中三个年级（预估1050人）的住宿需求。

本阶段配套人力资源。

1.食堂工作人员。

根据《新疆区内初中班学校食堂管理暂行规定》，食堂未配备机械设备的情况下，应按照1:40的比例配备工作人员。第五中学新增300名寄宿生，第十中学新增250名寄宿生，两所学校共计新增550名学生，因此需要新增15名食堂员工。第十三中学食堂为外包营利性质，不涉及新增人员。

2.宿舍生活老师。

第十三中学新增650名寄宿生，新增一栋宿舍楼，需新增2名生活老师。考虑到2031年9月小学段学生数量持续减少，部分教师可以转岗担任生活老师，缓解人员短缺问题。

方案优势：

1. 该项目三个阶段总投入7900万元（争取市级以上资金支持），用于宿舍楼的维修改造，以满足初中毕业年级、家庭经济困难的非毕业年级学生以及部分优秀高中学生的住宿需求。改造后的生活设施将确保每位学生享有安全、舒适、卫生的居住环境。

2. 促进学生综合素质提升：本地优秀学生与内初班学生混班混宿，有助于学生之间相互学习，培养良好的学习习惯和综合素质，产生积极的示范效应。此举不仅为高中寄宿制奠定了基础，还将为第十三中学输送更多优秀初中毕业生，进一步提升其办学声誉和影响力。

3. 方案具有较强的可操作性：能够根据各学校的实际情况灵活调整寄宿生安排，确保在较短时间内稳步推进寄宿制改革目标。

4. 保障资源分配：初三年级全体学生实行寄宿制，保障了义务教育阶段资源分配的公平性，提升了教育质量，使人民群众能够享受到更优质的公共教育服务。

5. 推动教育公平与质量提升。针对第五中学与第十中学全体走读学生的寄宿安排，确保了义务教育阶段资源的公平分配，提升了教育质量。此举使更多学生享受到优质的公共教育资源，减少了不必要的舆论压力。

6. 集中资源发展高中教育：第十三中学将能够集中力量发展高中教育，引进更多优秀的教师和管理人才，显著提升教学质量。此举有助于加速推进第十三中学创建自治区级示范性高中的进程，进一步巩固其在区域内的教育地位。

7. 提升区域教育竞争力：高中教育的普及和发展不仅有助于吸引更多的优质生源，还能提升整个地区的教育竞争力。通过树立本地区高中教育的标杆，推动区域教育的长远发展，形成良性循环。

方案难点：

1. 学校领导班子对本地生寄宿制改革存有顾虑，管理难度较大，具体措施不足。特别是两所区内初中班学校，担心本地生入住后打破现有管理模式，影响区内初中班学生的教学质量和办学声誉。

2. 运营成本增加。寄宿制改革后，学校需增加生活老师、保洁人员、校医及食堂工作人员，平均每年新增运营成本至少23.5万元。此外，教师非工作日的工作量也将增加，平均每年需额外支付27.5万元（包括周末补课费、晚自习费等）。

3. 资金不确定性。新建和改造宿舍楼需要大量资金投入，且大部分依赖于超长期国债和市级以上财政支持。资金数额和到位情况存在不确定性，可能影响项目的顺利推进，增加了项目实施的风险。

4. 生源减少带来的资源浪费。根据预测，未来6年内生源将以10%的速度递减，6年后递减速度将增至20%。若生源持续减少，新建和改造后的宿舍楼31年以后可能会出现空置，导致资源浪费。

5. 管理难度加大。本地生与内初班学生混班混宿后，打破了原有的2:1比例，可能导致管理难度增加。内初班学生可能受到本地生的影响，影响其学习质量和整体表现，进而影响学校的整体教学质量。

6. 分流过程的公平性与透明度。主城区初中生分流至三平镇（第十中学）的过程中，如何确保公平性和透明度，避免引发家长和社会的不满，是一个重要的挑战。需要制定完善的分流方案，确保各方利益得到平衡。

7. 竞争压力与学校发展。高中教育的竞争压力较大，如何确保第十三中学在全市高中教学激烈的竞争中脱颖而出，提升学校的知名度和影响力，也是需要长期关注的问题。

以上所有方案均存在一些核心风险，一是社会和家长对寄宿制改革（寄宿及生源布局调整）的认可度问题，二是项目建设资金（数额和时间）的匹配度问题，三是配套管理人员（领导层和工作人员）的素质和数量问题。