关于开展第五批白碱滩区级非物质文化遗产代表性项目认定的决策草案
为深入挖掘与有效保护白碱滩区非物质文化遗产，依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《新疆维吾尔自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护条例》，结合白碱滩区实际，制定本工作草案，用于规范第五批白碱滩区级非物质文化遗产代表性项目认定工作。
一、决策事项
公布《第五批白碱滩区级非物质文化遗产代表性项目名录》
2、 决策目标
普查、摸排行政区域内符合认定标准的非物质文化遗产，经过专家评审、社会面意见征集、风险评估等环节后，提交区政府党组会审议，审议通过后由白碱滩区人民政府发文公布《第五批白碱滩区级非物质文化遗产代表性项目名录》
3、 决策依据
1.《中华人民共和国非物质文化遗产法》
2.《新疆维吾尔自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》
3.《新疆维吾尔自治区非物质文化遗产保护条例》
四、工作任务
全面掌握白碱滩区非物质文化遗产资源的种类、数量、分布、生存环境及保护现状，认定并抢救一批具备历史、文化、艺术和科学价值且处于濒危状态的非物质文化遗产项目，新增一批白碱滩区级非物质文化遗产代表性项目，完善本区非遗名录及非遗保护体系。
五、措施方法
推荐为第五批白碱滩区级非物质文化遗产代表性项目，需同时满足以下条件，并按要求填报《白碱滩区级非物质文化遗产代表作申报书》：
1. 具有突出的历史、文化和科学价值，对展现民族文化创造力有特殊贡献。
2. 扎根于本地社区或群体，具备世代传承特征，且当前仍以活态形式存在。
3. 能熟练运用传统民间手工艺技能与经验，技艺水平较高。
4. 具有鲜明的地方特色，在白碱滩区内有较大影响力。
5. 符合上述条件，且目前处于濒危状态，亟须保护。
六、时间步骤
（一）申报材料提交
1. 街道社区及无工作单位个人申报：由社区开展普查，筛选符合要求的项目并提出初步推荐意见，报街道研究确定后，以街道为单位统一向区文体旅游局提交申报材料（电子版）。其中，中兴路街道最低申报5个项目，三平路街道最低申报2个项目，金龙镇街道最低申报1个项目，多报不限。
2. 其他单位、部门及文化艺术机构申报：自行组织普查摸排，确定推荐项目后，直接向区文体旅游局提交申报材料（电子版）。
（二）材料审核与评审
1. 区文体旅游局收到申报材料后，组织区非物质文化遗产专家及评审委员会，对材料的真实性、完整性及项目是否符合申报条件进行审核，同时开展项目评审并签署评审意见。
2. 评审通过后，向社会面发布公示公告，进行为期一个月的公示，并收集意见建议。
3.向全区相关部门征求意见建议。
4.召开社会面风险评估会议，汇总评估结果。
5.汇总申报材料上报白碱滩区人民政府，经区人民政府党组会议审定。
（三）公示与公布
经区人民政府党组会议审定后，由白碱滩区人民政府下文公布第五批区级非物质文化遗产代表性项目名单。
七、决策事项执行和配合单位
[bookmark: _GoBack]全区各单位、各部门、各街道社区全面开展摸排普查。
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